ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАИНСКИЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«УСТЬ-БАКЧАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

| РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 18.06.2014 |  | № 2 |
| Подгорное |

Об утверждении Календарного плана

мероприятий по подготовке и проведению повторных

выборов Главы муниципального образования

«Усть-Бакчарское сельское поселение»

Руководствуясь пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 статьи 20 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», на основании решения избирательной комиссии муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» от 18.06.2014 № 1 «О назначении повторных выборов Главы муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение»

Избирательная комиссия муниципального образования                                              «Усть-Бакчарское сельское поселение» РЕШИЛА:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов Главы муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» (далее - Календарный план) (прилагается).

- Контроль за выполнением Календарного плана возложить на председателя избирательной комиссии муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» Н.С. Рыжих.

Председатель 
избирательной комиссии						Н.С. Рыжих

Секретарь 
избирательной комиссии						Н.И. Шнайдер

УТВЕРЖДЁН

решением ИКМО «Усть-Бакчарское сельское поселение» от 18.06.2014 № 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов

Главы муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение»

День голосования  –  14 сентября 2014 года

| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Назначение выборов |  |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов ч.2 ст.6, (по решению Чаинского районного суда Томской области от 26.12.2013) Закона ТО № 29-ОЗ | Не ранее 15 июня и не позднее 25 июня 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов ч.1 ст.71 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через три дня со дня его принятия (не позднее 28 июля 2014 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 3 | Направление копии решения о назначении выборов в Управление Роскомнадзора по Томской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, Избирательную комиссию Томской области | Сразу после принятия решения | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 4 | Официальное опубликование списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных гарантиях…» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его в сети «Интернет» и направление указанного списка Муниципальную избирательную комиссию ч.2 ст.9 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области |  |
| Избирательные участки |  |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров, границ, мест нахождения и номеров телефонов ч.7 ст.12 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 4 августа 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| Списки избирателей |  |
| 6 | Представление сведений об избирателях в муниципальную избирательную комиссию ч.2 ст.14 Закона ТО № 29-ОЗ | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации Чаинского района |  |
| 7 | Составление списков избирателей ч.1 ст.14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 14 августа 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 8 | Подписание первых экземпляров списков избирателей и заверение их печатью ч.5 ст.14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 3 сентября 2014 года | Председатель и секретарь избирательной комиссии муниципального образования |  |
| 9 | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии по акту ч.6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 10 дней до голосования (не позднее 3 сентября 2014 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 10 | Предоставление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения ч.1 ст.16 Закона ТО № 29-ОЗ | С 3 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |  |
| 11 | Включение избирателей в список избирателей дополнительно при предъявлении документов, удостоверяющих их личность и место жительства (место пребывания) на территории данного избирательного участка ч.10 ст.15 Закона ТО № 29-ОЗ | В любое время, в том числе и в день голосования | Участковые избирательные комиссии |  |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии ч.9 ст.15 Закона ТО № 29-ОЗ Возможное разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги ч.6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 13 сентября 2014 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий Председатель участковой избирательной комиссии |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |
| 13 | Представление документов о выдвижении кандидатов в избирательную комиссию муниципального образования ч.10 ст.29 Закона ТО № 29-ОЗ | С 15 июля 2014 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом; избирательные объединения |  |
| 14 | Проверка достоверности сведений о кандидатах по представлению избирательной комиссии муниципального образования ч.7 ст.29 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 10 дней (сведений, представляемых в соответствии с ч. 3,3.1 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ), в течение 20 дней (в соответствии с ч. 4 ст. 29). Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, в срок, установленный ИКМО | Соответствующие государственные органы и учреждения |  |
| 15 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов ч.1 ст.32 Закона ТО № 29-ОЗ | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, совершеннолетние граждане Российской Федерации |  |
| 16 | Представление в соответствующую избирательную комиссию подписных листов и иных документов для регистрации кандидата ч.3 ст.33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 18 часов местного времени 7 августа 2014 года | Кандидаты, избирательные объединения |  |
| 17 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке ч.5 ст.33 Закона ТО № 29-ОЗ | На заседании избирательной комиссии до начала проверки | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 18 | Извещение кандидата, о проверке подписных листов ч.5 ст.33 Закона ТО № 29-ОЗ | До начала проверки | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 19 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов ч.2.1. ст.33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 20 | Выдача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату ч.9 ст.33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 21 | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата ч.2.1. ст.33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 1 день до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательные объединения |  |
| 22 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата. Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированный отказ в регистрации. ч.14 ст.33 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 10 дней со дня получения документов (не позднее 16 августа 2014 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 23 | Принятие решения о регистрации кандидата, выдвинутого политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением. ч.13 ст.33 Закона ТО № 29-ОЗ (без сбора подписей) | В течение 10 дней со дня получения документов (не позднее 16 августа 2014 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 24 | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации ч.15.1. ст.33 Закона ТО № 29-ОЗ | Сразу после регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 25 | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации ч.15.1. ст.33 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 24 часов после регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 26 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением основания для отказа ч.17 ст.33 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |
| 27 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей ч.2 ст.35 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
| 28 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры ч.23 ст.33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 8 сентября 2014 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 12 сентября 2014 года | Кандидат |  |
| Регистрация доверенных лиц, назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей |  |
| 29 | Назначение доверенных лиц кандидатов (до 20 доверенных лиц). ч.7 ст.36 Закона ТО № 29-ОЗ | После выдвижения кандидата | Кандидат |  |
| 30 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного объединения и выдача им удостоверений ч.7 ст.36 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 31 | Реализация права назначения: одного члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса; одного члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса. ч.15 ст.24 Закона ТО № 29-ОЗ | Со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации После регистрации кандидата | Кандидат Зарегистрированный кандидат |  |
| 32 | Направление наблюдателей в избирательные комиссии ч.4 ст.26 Закона ТО № 29-ОЗ | С момента начала работы участковой комиссии в день голосования | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение выдвинувшее зарегистрированного кандидата |  |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |
| 33 | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве, кандидатах ч.4 ст.37 Закона ТО № 29-ОЗ | Со дня назначения выборов | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |  |
| 34 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации ч.15 ст.37 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующий орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |  |
| 35 | Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации ч.14 ст.37 Закона ТО № 29-ОЗ | После представления соответствующим органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 36 | Опубликование сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты печатной площади ч.6 ст.40 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие редакции периодических печатных изданий |  |
| 37 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования публикации сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты печатной площади с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации ч.6 ст.40 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие редакции периодических печатных изданий |  |
| 38 | Публикация сведений о размере и других условиях оплаты (в рублях) работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставлении указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования ч.1.1. ст.44 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
| 39 | Агитационный период, за исключением проведения агитации в периодических печатных изданиях ч.1 ст.39 Закона ТО № 29-ОЗ | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 13 сентября 2014 года | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица, граждане Российской Федерации, общественные объединения |  |
| 40 | Проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях ч.2 ст.39 Закона ТО № 29-ОЗ | С 16 августа 2014 года и до ноля часов по местному времени 13 сентября 2014 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |  |
| 41 | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципальной газеты «Земля чаинская» предоставляет безвозмездно для целей предвыборной агитации ч.2 ст.42 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакция газеты «Земля чаинская» |  |
| 42 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами ч.4 ст.42 Закона ТО № 29-ОЗ | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2014 года | Редакция газеты «Земля чаинская» с участием заинтересованных лиц |  |
| 43 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями ч.5 ст.43 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение трех дней со дня их подачи | Собственники, владельцы помещений |  |
| 44 | Подача в органы местного самоуправления уведомления о проведении публичных мероприятий (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником). Подача уведомлений о проведении пикетирования группой лиц. ст.7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях», ст. 1 Закона ТО от 13 октября 2004 года № 209-ОЗ «О порядке подаче уведомления в Томской области митингов, демонстраций, шествий и пикетирований» | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия Не позднее 3 дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | Организаторы публичного мероприятия Организаторы пикетирования |  |
| 45 | Представление в избирательную комиссии муниципального образования экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы. ч.3 ст.44 Закона ТО № 29-ОЗ | До начала их распространения | Кандидаты |  |
| 46 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка ч.7 ст.44 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 14 августа 2014 года | Администрация муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» по предложению избирательной комиссии муниципального образования |  |
| 47 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» ч.8 ст.38 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 3 сентября 2014 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, зарегистрированного избирательной комиссией муниципального образования |  |
| 48 | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учёта объёмов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации ч.8 ст.40 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 23 сентября 2014 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |
| 49 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опроса общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, в том числе их размещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» ч.8 ст.39 Закона ТО № 29-ОЗ | С 9 сентября по 14 сентября 2014 года включительно | Граждане, редакции периодических печатных изданий и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов, прогнозов, результатов выборов и др. |  |
| Финансирование выборов |  |
| 50 | Финансирование расходов избирательных комиссий на организацию и проведение выборов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего местного бюджета ч.2 ст.46 Закона ТО № 29-ОЗ | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 8 июля 2014года) | Финансовый орган муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» |  |
| 51 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных данной комиссии ч.6 ст.48 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов (не позднее 1 октября 2014 года) | Участковая избирательная комиссия |  |
| 52 | Представление представительному органу муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета ч.8 ст.48 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 50 дней со дня опубликования общих результатов выборов (не позднее 10 ноября 2014 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 53 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета ч.4 ст.49 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 2 дней после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 54 | Создание избирательного фонда ч.1 ст.49 Закона ТО № 29-ОЗ | После письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидат |  |
| 55 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата ч.5 ст.49 Закона ТО № 29-ОЗ | После представления документов для регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 56 | Направление для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов ч.2 ст.53 Закона ТО № 29-ОЗ | Периодически, до 14 сентября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 57 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов ч.2 ст.53 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение трёх дней со дня получения информации | Средства массовой информации |  |
| 58 | Предоставление по представлению соответствующей избирательной комиссии, по соответствующему избирательному фонду кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов ч.1 ст.53 Закона ТО № 29-ОЗ | В трёхдневный срок со дня представления, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиал отделения Сбербанка России |  |
| 59 | Прекращение всех финансовых операций со счетами избирательных фондов. ч.1 ст.54 Закона ТО № 29-ОЗ | 14 сентября 2014 года | Кандидаты, филиал отделения Сбербанка России |  |
| 60 | Перечисление неизрасходованных денежных средств со специальных избирательных счетов в доход местного бюджета ч.2 ст.55 Закона ТО № 29-ОЗ | После 20 ноября 2014 года | Филиал отделения Сбербанка России |  |
| 61 | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования: 1-го финансового отчета со сведениями по состоянию на дату, которая не более чем на 5 дней предшествует дате сдачи отчёта; итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов с приложением всех первичных финансовых документов; сдача финансового отчёта кандидатом, утратившего свой статус ч.2,4 ст.56 Закона ТО № 29-ОЗ | Одновременно с предоставлением документов для регистрации кандидата Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов (не позднее 21 октября 2014 года) Не позднее чем через 30 дней со дня утраты кандидатом своего статуса | Кандидаты, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Кандидаты, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Гражданин, ранее являвшийся кандидатом |
| 62 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов для их опубликования ч.6 ст.56 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение пяти дней со дня их получения | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 63 | Опубликование копий финансовых отчётов зарегистрированных кандидатов ч.6 ст.56 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение десяти дней со дня их получения | Средства массовой информации |
| 64 | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах пропорционально вложенным средствам ч.1 ст.55 Закона ТО № 29-ОЗ | После 14 сентября 2014 года и до предоставления итогового финансового отчёта (не позднее 21 октября 2014 года) | Кандидаты |
| 65 | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета ч.9 ст.50 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 66 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, сообщение о результатах проверки в комиссию. ч.3 ст.49 Закона ТО № 29-ОЗ | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 67 | Откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования по её запросу для работы в контрольно-ревизионной службе ч.2 ст.57 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через месяц со дня опубликования решения о назначении выборов | Государственные и иные органы и учреждения на территории Томской области |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 68 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением ч.2. ст.59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 24 августа 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 69 | Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней для голосования ч.4 ст.59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 24 августа 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 70 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования ч.1 ст.59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 24 августа 2014 года | Полиграфические организации |
| 71 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней избирательной комиссии муниципального образования от соответствующей полиграфической организации, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) ч.11 ст.59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 72 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи нижестоящим избирательным комиссиям ч.11.1 ст.59 Закона ТО № 29-ОЗ | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 73 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии ч.14 ст.59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 12 сентября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 74 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования ч.1 ст.60 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 3 сентября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования, участковая избирательная комиссия |
| 75 | Подача заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о голосовании вне помещения для голосования ч. 5 ст.62 Закона ТО № 29-ОЗ | С 4 сентября 2014 года до 14 часов 14 сентября 2014 года | Избиратель |
| 76 | Проведение голосования ч.2 ст.60 Закона ТО № 29-ОЗ | С 8 до 20 часов 14 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| 77 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней ч.4 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ | После 20 часов 14 сентября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
| 78 | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования ч.1 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ | После 20 часов 14 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| 79 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования ч.27 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 80 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования ч.30 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 81 | Определение результатов выборов Главы муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» ч.1 ст.66 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 16 сентября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 82 | Представление в средства массовой информации или доведение иным способом до сведений избирателей информации о результатах выборов Главы муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» ч.4 ст.66 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 24 часов с момента подписания протоколов о результатах выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 83 | Извещение кандидата об избрании его Главой муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» ч.1 ст.73 Закона ТО № 29-ОЗ | В трёхдневный срок после подписания протокола о результатах выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 84 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Главы муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего, что им в трёхдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей. ч.1 ст.73 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 5 дней с момента уведомления избирательной комиссией | Кандидат, избранный на должность Главы муниципального образования |
| 85 | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, а также данных о количестве голосов, полученным каждым из кандидатов ч.5 ст.66 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (не позднее 14 октября 2014 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 86 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов Главы муниципального образования ч.6 ст.66 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение двух месяцев со дня голосования (не позднее 13 ноября 2014 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 87 | Регистрация Главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании ч.2 ст.73 Закона ТО № 29-ОЗ | После официального опубликования общих результатов выборов и представления в комиссию зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Главы муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 88 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов ч.4.ст.75 Закона ТО № 29-ОЗ | В соответствии с Порядком, утвержденным Избирательной комиссией Томской области | Избирательная комиссия муниципального образования |